## kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy
Lp. | SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (zŁ)
1. Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
1.1.1 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 3 cm oraz z brukowca 16-20 cm z wywiezieniem na odległość 5 km (145x2,75)+(122x3)=764,75 | m2 | 765
1.1.2 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km | m2 | 67
1.1.3 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 20 x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 145+122=267 | m | 267
1.1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie zjazdów z trylinki z ułożeniem w stosy 2x3=6 | m2 | 6
1.1.5 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 267
1.1.6 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | m2 | 801
1.1.7 | D.04.05.01 | Grunt stabilizowany cementem wykonany w betoniarkach Rm=2.5 MPa gr. 15 cm -267x3=801,0 | m2 | 801
1.1.8 | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie wg PN-B-11111 gr. 20cm | m2 | 801
1.1.9 | D.05.03.05 | Skropienie asfaltem podbudowy i warstwy wiążącej | m2 | 801
1.1.10 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 7cm | m2 | 801
1.1.11 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5cm | m2 | 801
1.1.12 | D.08.04.01 | Zjazdy z trylinki z odzysku na podsypce piaskowej gr. 10 cm | m2 | 6
1.1.13 | D.08.02.02 | Chodniki z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm, wypełnienie spoin piaskiem, płyty z rozbiórki | m2 | 67
Razem rozdział 1.1 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
Rozdział 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 | ST-01 | Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | m | 234
1.2.2 | ST-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z wywozem ziemi na stare składowisko odpadów we wsi Augustowo z rozplantowaniem w miejscu składowania - wierzchnia warstwa 267x3x0,27=216,27 - wykop pod kanał sanitarny S1-S6- 96x(2,12-0,47)x1,5=237,6 S7-S12- 138x(1,96-0,47)x1,5=308,43 | m3 | 762
1.2.3 | ST-04 | Zabezpieczenie kabli rurą osłonową AROT śr. 110 mm 8x1,5=12 | m | 12
1.2.4 | ST-04 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów- zabezpieczenie na czas budowy | kpl | 8
1.2.5 | ST-04 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, szalunkami płytowymi o szer. do 1.5 m i gł. do 3 m | m2 | 728
1.2.6 | ST-04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami + koszt piasku 762-289,46=472,54 | m3 | 473
1.2.7 | ST-04 | Podsypka grubości 10 cm, nadsypka grubości 30 cm nad wierzch rury wyk. z dowiezionego piasku 234x0,1x1,5=35,10 | m3 | 35
1.2.8 | St-04 | Kanał sanitarny główny z rur kielichowych PVC Klasy N ze ścianką litą jednorodną Ø 200/4,9 mm | m | 234
1.2.9 | ST-04 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm i śr. głębokości 1,93m z pierścieniem odciążającym, z włazem żeliwnym z zamkiem zatrzaskowym i szczelnymi przejściami przez ścianę betonową | szt. | 10
1.2.10 | ST-04 | Kanał sanitarny boczny z rur PVC Klasy N Ø 160/4.0mm, średnia głębokość 1.90 m, z umocnieniem ścian wykopów, pełna wymiana gruntu na piasek z zagęszczeniem warstwami gr. 40 cm, uszczelnienie korkiem końcowej rury | m | 57
1.2.11 | ST-04 | Kamerowanie kanału | m | 234
Razem rozdział 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
Razem dział 1. Kanalizacja sanitarna
RAZEM KOSZTORYS NETTO:
PODATEK VAT:
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: