## Kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
UL. MALINOWA - BRANŻA DROGOWA
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Razem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 | D-01.01.01a 45111200-0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną
|  |  | m | 180
RAZEM ELEMENT:
| D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg
45111100-8
2 |  | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej
|  |  | m | 14
3 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową
|  |  | m | 10
4 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
|  |  | m2 | 14.5
5 |  | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm mechanicznie
|  |  | m2 | 8
6 |  | Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km wraz z kosztem utylizacji
|  |  | t | 5.5
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów
45111200-0
7 |  | Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
|  |  | m3 | 454.5
RAZEM OBIEKT:
PODBUDOWY
| D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża
45233300-2
8 |  | Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
|  |  | m2 | 997.1
RAZEM ELEMENT:
| D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
45233300-2
9 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce, Rm=2,5 MPa o grubości 10 cm, z pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą
|  |  | m2 | 997.1
RAZEM ELEMENT:
| D-04.04.02 45233300-2 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym
|  |  | m2 | 997.1
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
ELEMENTY DRÓG I ULIC
| D-08.01.01b | Krawężniki
45233000-0
11 |  | Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 o wymiarach 35x10+25x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
|  |  | m | 212.7
RAZEM ELEMENT:
| D-05.03.23a | Pas pieszo-jezdny
45233252-0
12 |  | Wykonanie nawierzchni pasa pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cmz wypełnieniem spoin piaskiem
|  |  | m2 | 963.5
RAZEM ELEMENT:
| D-08.05.06a | Urządzenia odwadniające
45232451-8
13 |  | Wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm szerokości 0.20 m na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoinowanie piaskiem
|  |  | m2 | 33.6
RAZEM ELEMENT:
| D-03.02.01a | Regulacja włazów urządzeń
45233142-6
14 |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
|  |  | szt. | 3
15 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
|  |  | szt. | 7
RAZEM ELEMENT:
| ANALIZA WŁASNA | Oznakowanie słupów betonowych
16 |  | Oznakowanie słupów betonowych poprzez dwukrotne malowanie farba chlorokauczukową w pasy czarno-żółte do wysokości 2 m
|  |  | szt. | 3
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
RAZEM KOSZTORYS NETTO:
RAZEM PODATEK VAT:
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: